## Sheet1
Task | Start date | End Date | Duration
1. Project Title and description | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 1 | 44093 | 44113
2. Analysing the project | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 7
3. Gathering Requirements | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 7
4. Doccumnetation | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 7
5. Implementation | 2020-09-26 | 2020-10-09 | 14
6. Testing | 2020-09-26 | 2020-10-09 | 14
7. Review | 2020-09-26 | 2020-10-09 | 14